ZARZĄDZENIE Nr  32/2003

Burmistrza Miasta i Gminy w Drobinie

z dnia 29.sierpnia 2003 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Opracowywania Wieloletniego Programu                            Inwestycyjnego w Mieście i Gminy Drobin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 08.marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół ds. Opracowywania Wieloletniego Programu  Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin w następującym składzie:

1. Elżbieta Anna Grączeska		- Przewodnicząca

(Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego)

2. Maria Jeżewska			 - Członek

(Skarbnik Miasta i Gminy)

3. Maria Stempska 			 - Członek

(Inspektor ds. Planowa Przestrzennego i Inwestycji)

§ 2.

Zadaniem powołanego Zespołu będzie w szczególności:

- opracowanie harmonogramu, umożliwiającego wdrożenie wieloletniego programu inwestycyjnego,

- opracowywanie formularzy inwestycji i kryteriów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,

- wypracowywanie zasad doboru źródeł finansowania inwestycji,

- wypracowanie procedury obiegu dokumentów (wniosków i formularzy),

przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji z przebiegu prac.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 28/03

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin                                                                              z dnia 14 sierpnia 2003 r.

INSTRUKCJA OPRACOWYWYANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA MIASTA I GMINY DROBIN

# Informacje podstawowe

- Wieloletni Program Inwestycyjny jest planem kroczącym. Obejmuje cztery kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet. Pierwszy rok Programu stanowi jednocześnie inwestycyjną część projektu budżetu.

- Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Drobin stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów miasta w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.

- Wieloletni Program Inwestycyjny jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie do Programu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w Programie. Horyzont czasowy programu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji programu.

- Opracowywanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zawsze poprzedzone ustaleniem celów i priorytetów rozwoju. Coroczne przygotowanie zakresu celów i priorytetów inwestycyjnych miasta i gminy odbywa się w oparciu o Strategię, która wyznacza ogólne kierunki rozwoju.

- Dobór zadań do Programu Inwestycyjnego odbywa się w oparciu o uchwalone kryteria oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym.

- Prace nad tworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymagają określenia wielkości wolnych środków na inwestycje oraz zdolności kredytowej miasta. Horyzont planów finansowych powinien być co najmniej dostosowany do czteroletniego horyzontu planowania inwestycyjnego.

- Oprócz wykazu inwestycji planowanych do realizacji przedstawionego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przygotowuje się listę najważniejszych zadań, które nie zostały zakwalifikowane do Programu. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych miasta na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Programie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).

# Harmonogram prac nad WPI

| LP. | ETAP | TERMIN (do) | JEDOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozesłanie informacji o rozpoczęciu prac nad tworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). | 15 marca | Zespół ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin |
| 2 | Zwracanie wypełnionych wniosków inwestycyjnych przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Drobin. | 15 maja | Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 3 | Sprawdzanie poprawności wniosków inwestycyjnych. | 15 czerwca | Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 4 | Zbiorcze zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych wg ustalonych priorytetów. | 15 sierpnia | Zespół ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin |
| 5 | Wstępna prognoza wolnych środków na inwestycje i ocena zdolności kredytowej miasta. | 20 sierpnia | Skarbnik Miasta i Gminy, Zespół ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin |
| 6 | Ocena zadań inwestycyjnych. | 15 września | Komisja ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin |
| 7 | Wstępna wersja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. | 30 września | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Skarbnik Miasta i Gminy |
| 8 | Ostateczna wersja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. | 15 października | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Skarbnik Miasta i Gminy |
| 9 | Przyjęcie WPI przez Burmistrza Miasta i Gminy. | 31 października | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin |
| 10 | Przedstawienie WPI Radzie Miasta i Gminy i właściwym Komisjom. | 15 listopada | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin |
| 11 | Uchwała Rady Miasta i Gminy w sprawie przyjęcia WPI (wraz z przyjęciem budżetu miasta). | 31 marca | Rada Miasta i Gminy Drobin |

# Kluczowe fazy prac nad WPI

- Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w mieście i gminie Drobin (etap 1 i 2)

Coroczne prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego rozpoczynają się od zebrania informacji o potrzebnych inwestycjach na obszarze miasta i gminy. W tym celu Przewodniczący Komisji ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wysyła informację do wszystkich jednostek organizacyjnych miasta z zawiadomieniem o rozpoczęciu prac nad kolejną edycją programu. W tym celu może być wykorzystany format wniosku inwestycyjnego wraz z instrukcją jego wypełniania.

Dla zadań już zgłoszonych w latach wcześniejszych proponuje się tylko korekty określonych pozycji (nie ma potrzeby wypełniania pełnej wersji wniosku).

- Sprawdzanie poprawności wniosków inwestycyjnych (etap 3)

Wszystkie zadania inwestycyjne są sprawdzane przez Wydział Inżynierii Miejskiej. Prawidłowość informacji finansowych z formularzy sprawdza się wykorzystują m. in. konsultacje ze Skarbnikiem Miasta (w zakresie informacji finansowych).

Dla zadań już zgłoszonych do Programu w latach wcześniejszych dokonuje się korekty danych w oparciu o zgłoszone zmiany do inwestycji.

- Zbiorcze zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych wg ustalonych (etap 4)

Na tym etapie dokonuje się zbiorczego zestawienia zadań inwestycyjnych poprzez umieszczenie ich na jednym formularzu. Zestawienia wszystkich zadań inwestycyjnych dokonuje się na formularzu 5. Zadania są umieszczane alfabetycznie.

- Przygotowanie wstępnej prognozy wolnych środków na inwestycje i ocena zdolności kredytowej miasta (etap 5)

Odbywa się w oparciu o wykorzystanie programu komputerowego MS EXCEL. Przy prognozie wolnych środków na inwestycje wykorzystuje się dane historyczne i prognozę przepływów pieniężnych w przyszłych okresach.

- Ocena zadań inwestycyjnych (etap 6)

Oceny zadań inwestycyjnych dokonuje Komisja ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół ds. Opracowywania Wieloletniego Programowania Inwestycyjnego. Komisja dokonuje oceny w oparcia Kryteria Oceny Zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Ocena Komisji dokonywana jest na formularzu 4. Każde zadanie oceniane jest osobno. Po ocenie wszystkich zadań (nadaniu im punktacji) Przewodniczący Komisji ds. Opracowywania Wieloletniego Prtogramu Inwestycyjnego zarządza głosowanie nad każdym z zadań. W wyniku głosowania Komisja rekomenduje konkretne zadanie do WPI lub do tzw. rezerwy.

- Przygotowanie wstępnej i ostatecznej wersji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Czteroletniego Programu Inwestycyjnego (etap 7 i 8), zatwierdzenie WPI przez Burmistrza (etap 9)

Wstępna propozycja zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest poprzedzona przygotowaniem informacji o możliwościach finansowych miasta w zakresie sfinansowania realizacji inwestycji ze środków własnych (prognoza wolnych środków na inwestycje) oraz zdolności kredytowej miasta (określenie wielkości i możliwości zadłużenia się miasta). Na podstawie tych danych oraz w oparciu o przygotowane dane o zadaniach inwestycyjnych zestawionych w kolejności wg pilności ich realizacji dokonuje się wyboru zadań do realizacji na okres kolejnych czterech lat. Przeprowadzana jest analiza różnych wariantów, umożliwiająca wybór najbardziej korzystnej opcji realizującej strategię rozwoju miasta i jednocześnie zapewniająca możliwość sfinansowania planu inwestycyjnego (kombinacja dostępnych źródeł finansowania – wybór najbardziej prawdopodobnej alternatywy). W ocenie sposobów sfinansowania programu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę stopień pewności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowana wstępna wersja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego podlega ostatecznie uzgodnieniom z równolegle przygotowywanym projektem budżetu miasta na kolejny rok, ponieważ pierwszy rok Programu stanowi inwestycyjną część budżetu. Następnie Program jest przedstawiany wraz z projektem budżetu miasta Przewodniczącemu Rady i jest przedmiotem prac właściwych Komisji Rady Miasta i Gminy, które mają prawo zgłaszania swoich poprawek. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu nowych zadań do Programu wówczas muszą również wskazać źródło ich finansowania. Jednocześnie program inwestycyjny wraz z projektem budżetu jest przedstawiany przedstawicielom społeczności lokalnej, która ma prawo opiniowania programu.

- Przedstawienie WPI Radzie Miasta i Gminy oraz Komisjom i uchwalenie go przez Radę Miasta (etapy 10 i 11)

Kolejnym etapem jest przedstawienie WPI Radzie Miasta i Gminy oraz właściwym Komisjom. Ostatnim etapem prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym jest wprowadzenie wszystkich poprawek wynikających z rekomendacji radnych, właściwych Komisji i autopoprawek Burmistrza Miasta.

Następnie dokument podlega uchwaleniu przez Radę Miasta i Gminy Drobin.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia  Nr 28/03

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 14 sierpnia .2003 r.

Kryteria Oceny Zadań do Wieloletniego PROGRAMU Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin

Oceny zadań inwestycyjnych do WPI Miasta i Gminy Drobin dokonujemy poprzez zsumowania następujących kryteriów.

Po nadaniu punktacji każdemu z zdań Przewodniczący Komisji ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin zarządza głosowanie, którego celem jest zakwalifikowanie konkretnego zadania do WPI albo do zestawu rezerwowego. W ten sposób Komisja dokonuje rekomendacji zadań do WPI.

Kryteria oceny zadań

1 Ocena danych finansowych zawartych w formularzach

W ramach tego punktu:

oceniamy podstawę kalkulacji nakładów przeznaczonych na inwestycję. Z oceny wyłączamy szacunek nie poparty żadnymi pozostałymi podstawami wymienionymi poniżej

Punktacja:

2 punkty - koszt jednostkowy

4 punkty - koszt porównywalnego zadania inwestycyjnego

6 punktów - kosztorys inwestorski

dokonujemy oceny gwarancji pozyskania środków finansowych dla inwestycji, tzn. stopień pewności, iż dana inwestycja będzie finansowana ze środków, które wnioskodawca wskazał w Formularzu 1a. Jednakże oceniamy tylko dotacje, subwencje oraz pożyczki i kredyty preferencyjne.

Nie bierzemy pod uwagę zarówno środków własnych jak i kredytów / pożyczek komercyjnych. Środki własne są środkami pewnymi, które są uzależnione tylko i wyłącznie od sytuacji finansowej gminy. Także zaciągnięcie zobowiązań o charakterze komercyjnym można traktować jako źródła pewne, gdyż na ogół takie zobowiązania są gminie udzielane na warunkach rynkowych w odróżnieniu od źródeł preferencyjnych.

Punktacja:

0 punktów - brak jakiejkolwiek pewności

2 punkty - np. wysłany wniosek z prośbą o dofinansowanie, prowadzone wstępne rozmowy

4 punkty - umowa przedwstępna, zapewnienie o przyznaniu środków

6 punktów - pewne, umowa kredytowa itp.

2 Stan zaawansowania zadania

To kryterium opiera się na ustaleniu i ocenie etapu realizowanych prac zadania inwestycyjnego.

Punktacja:

0 punktów - nie rozpoczęto jeszcze prac

2 punkt - realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych (dokumentacja, ogłoszony przetarg, itp.)

3 Skala poparcia społecznego

Jest to kryterium, którego ocena dokonywana jest w sposób opisowy. Komisja ustosunkowuje się do informacji zawartych w formularzu nr 2 przez wnioskodawcę oraz zamieszcza swój pogląd na ten temat. W rubryce, oprócz opisu należy użyć jednego z poniższych określeń dla stopnia poparcia społecznego:

duże poparcie

średnie poparcie

małe poparcie

brak opinii

negatywny stosunek mieszkańców

Należy również określić zasięg poparcia np.: w obrębie miasta / gminy, sołectwa, osiedla, ulicy itp.

4 Efekty realizacji zadania

Należy wpisać punktową ocenę za uzyskanie efektu (korzyści) społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i w grupie "inne". Należy kierować się opisem efektów według formularza nr 2, pozycja 2.5.

Możliwa do przyznania ilość punktów dla poszczególnych grup:

| ekonomiczne | 0-8 |
| --- | --- |
| społeczne | 0-8 |
| ekologiczne | 0-8 |
| inne | 0-8 |

5 Powiązanie z innymi zadaniami:

Należy rozważyć, w jakim stopniu wnioskowane przedsięwzięcie jest powiązane z innymi.

Punktacja:

0 punktów - brak jakiegokolwiek powiązania

4 punktów - inwestycja jest warunkiem realizacji innego zadania inwestycyjnego

6 Stopień współfinansowania

Stopień współfinansowania określa udział środków preferencyjnych (pożyczek i kredytów) oraz środków bezzwrotnych (dotacji i subwencji) w planowanych nakładach na realizację inwestycji. Środki bezzwrotne są wyżej punktowane niż środki preferencyjne.

Punktacja:

- dla środków preferencyjnych

1 punkt - udział kredytów/pożyczek preferencyjnych - nie większy niż 30% całkowitych nakładów

2 punkty - udział kredytów/pożyczek preferencyjnych - większy niż 30% i nie większy niż 50% całkowitych nakładów

3 punkty - udział kredytów/pożyczek preferencyjnych - powyżej 50% całkowitych nakładów

- dla środków bezzwrotnych

3 punkty - udział środków bezzwrotnych - nie większy niż 30% całkowitych nakładów

4 punkty - udział środków bezzwrotnych - większy niż 30% i nie większy niż 50% całkowitych nakładów

5 punktów - udział środków bezzwrotnych - powyżej 50% całkowitych nakładów

7 Ocena źródeł finansowania inwestycji

Ocena źródeł finansowania inwestycji dokonywana jest poprzez pomnożenie ilości punktów, która inwestycja otrzymała za "Gwarancję pozyskania środków" - punkt 1 - oraz ilość punktów za "Stopień współfinansowania" - punkt 6. Osobno oceniamy środki preferencyjne oraz bezzwrotne.

8 Wpływ na przyszłe budżety

Punktacja:

0 punktów - planowany jest wpływ znacząco negatywny

1 punkty - planowany jest wpływ negatywny

3 punkty - planowane jest saldo zrównoważone

4 punkty - planowany jest pozytywny wpływ na budżet (brak jest jednak oszacowania kwot oszczędności lub dodatkowych wpływów)

5 punktów - planowany pozytywny i oszacowany kwotowo wpływ na budżet.